## 1. PROGRAMA
[10 empty] | Fecha de Emisión: | [7 empty] | 2025-ENE-08
[10 empty] | REV.UPDI | [7 empty] | 2025-ENE-09
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [9 empty] | Versión: | [7 empty] | 2.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación de procesos de pruebas de software conforme a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 e ISO 9000:2005, asegurando la calidad y la mejora continua del sistema.
ALCANCE: Evaluar toda la documentación y actividades relacionadas con la planificación, ejecución y monitoreo de pruebas de software, considerando la gestión de riesgos y las áreas críticas.
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 e ISO 9000:2005
RESPONSABILIDADES: Andrés Almeida, Darwin Valdiviezo, Paola Moncayo
Auditor Líder: Coordinar el plan de auditoría, supervisar al equipo auditor, consolidar los resultados y presentar el informe final. Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Ejecutar el plan de auditoría, recolectar evidencia, evaluar conformidades y documentar hallazgos. cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Colaborar con los auditores, proporcionar evidencia solicitada y desarrollar planes de acción para no conformidades detectadas. el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para el desarrollo de casos de pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software en el MAATE
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software), Fisicos(Acta de reunion auditoria interna y externa), Matriz de 14 niveles
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | DICIEMBRE | [5 empty] | ENERO | [7 empty] | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4
|  |  | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29
1 | Reunion de Apertura | 1 |  |  |  | x | [10 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación de la situación del Sistema de Calidad Establecimiento de líneas de comunicación y resolución de dudas iniciales. Respuestas a Preguntas |  | Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 | 2 |  |  |  |  | x | [9 empty] | Revisión de la documentación y registros relacionados con las pruebas de software. Identificación de riesgos y áreas críticas. Observación directa y entrevistas con responsables de los procesos auditados. Evaluación de conformidades y no conformidades alineadas a los criterios de auditoría. |  | Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
2.1 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 V2 | 2.1 | [7 empty] | x | [6 empty] | Revisión de la documentación y registros relacionados con las pruebas de software. Correccion de Plan de auditoria con las nuevas clausulas seleccionadas y no seleccionadas |  | Paola Moncayo
3 | Juntas del equipo auditor | 3 | [5 empty] | x | [8 empty] | Revisión de hallazgos preliminares. Discusión interna sobre no conformidades detectadas. Preparación del informe preliminar con recomendaciones y conclusiones. |  | Lider Auditor: Andrés Almeida Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
4 | Informe de Cierre de Auditoría | 4 | [14 empty] | Consolidación de hallazgos finales. Documentación de no conformidades, buenas prácticas y oportunidades de mejora. Preparación del informe final de auditoría con recomendaciones y acciones correctivas/preventivas. |  | Lider Auditor: Andrés Almeida Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
5 | Junta de Cierre | 5 | [14 empty] | Presentación del informe de auditoría final a los auditados. Explicación de hallazgos (no conformidades, buenas prácticas). Propuesta de planes de acción para correcciones y mejora continua. Resolución de dudas finales y cierre formal del proceso. |  | Lider Auditor: Andrés Almeida Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2024 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202451
|  |  | Versión: | 2
|  |  | Date: | 2025-01-07
Auditor: Andrés Almeida
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Clausula no seleccionada
Pruebas de Software | 2025-01-08 | 13:00 - 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Mitigación de Riesgos a través de Pruebas (Risk Mitigation by Testing): La cláusula 6.4 se centra en el diseño y ejecución de pruebas que tienen como objetivo mitigar los riesgos identificados durante el proceso de desarrollo. Estas pruebas buscan verificar que las funcionalidades críticas y las áreas vulnerables del sistema están correctamente protegidas frente a posibles fallos. | Darwin Valdiviezo | Andrés Almeida | 6.4 | 6.1 – Introducción a las Pruebas Basadas en Riesgos: Es una cláusula introductoria y no implica acciones concretas para el desarrollo o ejecución de pruebas. Sirve solo como contexto teórico. | 6.2 – Identificación de Riesgos y Áreas Críticas: En este proyecto, los riesgos ya han sido identificados (como el procesamiento de archivos Excel, exportaciones, validación de rutas y errores esperados). | 6.3 – Evaluación de Riesgos: Este proyecto se enfoca en ejecutar pruebas concretas y mitigar riesgos, no en evaluar y ponderar cada riesgo. La evaluación de riesgos es útil para proyectos más amplios o en etapas iniciales de análisis de riesgos, pero aquí ya se ha decidido qué áreas se deben probar.
| 2025-01-08 | 13:00 - 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Preparación del Entorno de Pruebas (Test Environment Preparation): La cláusula 7.3 aborda la necesidad de preparar el entorno de pruebas antes de ejecutar los casos definidos. Esto implica asegurarse de que los recursos, datos, configuraciones y herramientas necesarias están disponibles y operativos. | Paola Moncayo | Andrés Almeida | 7.3 | 7.1 – Planificación de la Ejecución de Pruebas: Esta cláusula es más general y ya se consideró previamente. En esta fase del proyecto, preparar el entorno (7.3) es más relevante para garantizar que las pruebas se ejecuten sin problemas técnicos. | 7.2 – Programación de Pruebas: No necesita definir una programación detallada, ya que las pruebas se ejecutan de manera inmediata tras subir archivos o validar procesos. La ejecución es puntual, | 7.4 – Asignación de Roles y Responsabilidades: El proyecto parece es manejado por un equipo pequeño. Las pruebas se ejecutan directamente por quienes desarrollan el sistema.
| 2025-01-08 | 13:00 - 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Reporte de Resultados y Toma de Decisiones (Test Result Reporting and Decision Making): La cláusula 8.4 establece directrices para la generación de reportes basados en los resultados de las pruebas, asegurando que los hallazgos se documenten correctamente. Además, esta cláusula cubre la toma de decisiones basada en los datos obtenidos, facilitando ajustes y mejoras en el sistema. | Darwin Valdiviezo | Andrés Almeida | 8.4 | 8.1 – Introducción al Monitoreo y Control: Es una cláusula introductoria sin impacto directo en la ejecución de pruebas específicas. | 8.2 – Seguimiento del Progreso de Pruebas: Esta cláusula se centra en el seguimiento de la ejecución general. Como los casos de prueba seran específicos y de ejecución inmediata, no es necesario un seguimiento continuo a largo plazo. | 8.3 – Monitoreo del Proceso de Pruebas: El reporte de resultados (8.4) ofrece una mejor solucion para este proyecto, enfocándose en documentar errores finales en vez de realizar seguimiento en vivo.