## 1. PROGRAMA
[10 empty] | Fecha de Emisión: | [20 empty] | 2025-ENE-08
[10 empty] | REV.UPDI | [20 empty] | 2025-ENE-09
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [9 empty] | Versión: | [20 empty] | 2.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación de procesos de pruebas de software conforme a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 e ISO 9000:2005, asegurando la calidad y la mejora continua del sistema.
ALCANCE: Evaluar toda la documentación y actividades relacionadas con la planificación, ejecución y monitoreo de pruebas de software, considerando la gestión de riesgos y las áreas críticas.
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 e ISO 9000:2005
RESPONSABILIDADES: Andrés Almeida, Darwin Valdiviezo, Paola Moncayo
Auditor Líder: Coordinar el plan de auditoría, supervisar al equipo auditor, consolidar los resultados y presentar el informe final. Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Ejecutar el plan de auditoría, recolectar evidencia, evaluar conformidades y documentar hallazgos. cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Colaborar con los auditores, proporcionar evidencia solicitada y desarrollar planes de acción para no conformidades detectadas. el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para el desarrollo de casos de pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software en el MAATE
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software), Fisicos(Acta de reunion auditoria interna y externa), Matriz de 14 niveles
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | DICIEMBRE | [5 empty] | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO |  |  |  |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3
|  |  | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 3 | 5 | 10 | 12 | 19
1 | Reunion de Apertura con Auditor | 1 |  |  |  | x | [23 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación de la situación del Sistema de Calidad Establecimiento de líneas de comunicación y resolución de dudas iniciales. Respuestas a Preguntas |  | Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 FASE 1 | 2 |  |  |  |  | x | [22 empty] | Obtener evidencias objetivas por medio de informes, examen de documentos, observación de actividades, etc. Revisión de la documentación y registros relacionados con las pruebas de software. actividades, etc. Correccion de Plan de auditoria con las nuevas clausulas seleccionadas y no seleccionadas (Cargar la informacion en Jirah, Cucumber y Trello) |  | Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
2.1 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 FASE 2 | 2.1 | [9 empty] | x |  | x | [15 empty] | Obtener evidencias objetivas - Video (Informar sobre las No Conformidades u Oportunidades de Mejora que requieran acción de mejora) inmediata. |  | Paola Moncayo
2.2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 FASE 3 | 2.2 | [13 empty] | x |  | x | [11 empty] | Tomar nota de todas las No Conformidades u Oportunidades de Mejora, con claridad y precisión a fin de que en las conclusiones puedan presentarse con exactitud y suficiente detalle. |  | Lider Auditor: Andrés Almeida Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
2.3 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 FASE 4 | 2.3 | [17 empty] | x | [9 empty] | Verificar No Conformidades u Oportunidades de Mejora abiertas en auditorías anteriores. |  | Lider Auditor: Andrés Almeida Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
2.4 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 FASE 5 | 2.4 | [19 empty] | x | [7 empty] | Anotar las otras observaciones que se consideren significativas. |  | Lider Auditor: Andrés Almeida Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
3 | Juntas del equipo con el auditor | 3 | [23 empty] | x |  |  |  | Revisión de hallazgos preliminares. Discusión interna sobre no conformidades detectadas. Preparación del informe preliminar con recomendaciones y conclusiones.
4 | Informe de Cierre de Auditoría | 3 | [25 empty] | x |  | Consolidación de hallazgos finales. Documentación de no conformidades, buenas prácticas y oportunidades de mejora. Preparación del informe final de auditoría con recomendaciones y acciones correctivas/preventivas.
5 | Junta de Cierre | 3 | [25 empty] | x |  | Presentación del informe de auditoría final a los auditados. Explicación de hallazgos (no conformidades, buenas prácticas). Propuesta de planes de acción para correcciones y mejora continua. Resolución de dudas finales y cierre formal del proceso.
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2024 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202451
|  |  | Versión: | 4
|  |  | Date: | 2025-01-21
Auditor: Daniel Llumigusin
AREA/PACAL | 2025-01-18 | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Observaciones
Pruebas de Software | 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Cláusula 2 Conformidad (Conformance): Establece los requisitos para cumplir con el estándar, incluyendo conformidad completa o adaptada. | Darwin Valdiviezo | Daniel Llumigusin | 2 | No fue seleccionada. Se enfoca en establecer qué significa cumplir con el estándar, lo cual es útil para auditorías o certificaciones, pero no influye directamente en los casos de prueba funcionales.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 2.1 Uso Previsto: Define cómo aplicar el estándar en diferentes proyectos. | Darwin Valdiviezo | Daniel Llumigusin | 2.1 | No fue seleccionada. Es general y no ofrece pasos concretos para los casos de prueba.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 2.2 Conformidad Plena: Requiere que todos los aspectos del estándar sean implementados | Darwin Valdiviezo | Daniel Llumigusin | 2.2 | No fue seleccionada. Nuestro proyecto utiliza una selección parcial del estándar, por lo que esto no aplica.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 2.3 Conformidad Adaptada: Permite justificar adaptaciones o exclusiones del estándar. | Darwin Valdiviezo | Daniel Llumigusin | 2.3 | No fue seleccionada. Aunque útil en contextos de adaptación, no impacta directamente en la ejecución de los casos de prueba.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 3 Referencias Normativas (Normative References): Lista los documentos normativos necesarios para aplicar el estándar | Darwin Valdiviezo | Daniel Llumigusin | 3 | No fue seleccionada. No proporciona acciones prácticas o específicas para las pruebas.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 4 Términos y Definiciones (Terms and Definitions): Proporciona definiciones clave para términos utilizados en el estándar. | Darwin Valdiviezo | Daniel Llumigusin | 4 | No fue seleccionada. Aunque es útil para comprender conceptos, no es directamente aplicable a la implementación de pruebas.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 5 Introducción a las Pruebas Basadas en Palabras Clave (Introduction to Keyword-Driven Testing): Explica los conceptos básicos, ventajas y cómo funcionan las pruebas basadas en palabras clave. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 5 | No fue seleccionada. Es introductoria y no proporciona instrucciones prácticas para los casos de prueba.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 5.1 Visión General: Detalla los principios básicos del enfoque. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 5.1 | No fue seleccionada. Es conceptual y no influye directamente en los casos prácticos.
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:12 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 5.2 Capas de Pruebas: Explica las capas de abstracción en el diseño de palabras clave | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 5.2 | No fue seleccionada. Es útil para diseñar frameworks, pero no es esencial para los casos actuales.
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:11 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 5.2.1 Nivel de Palabras Clave para Acciones (Action Keyword Level): Describe el nivel más bajo de abstracción para palabras clave, donde cada palabra clave representa una acción única e independiente (como "hacer clic", "escribir", "navegar"). Estas palabras clave están directamente vinculadas con acciones concretas en el sistema bajo prueba. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 5.2.1 | No fue seleccionada. Los casos de prueba ya están definidos con flujos más altos y no se requiere trabajar a este nivel detallado de abstracción. Se centra en validar funcionalidades completas (como cargar archivos Excel o exportar datos), no en modelar cada acción individual.
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:10 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 5.2.2 Nivel de Palabras Clave Compuestas (Compound Keyword Level): Describe un nivel más alto de abstracción donde las palabras clave compuestas agrupan múltiples acciones en un único comando. Por ejemplo, "Iniciar sesión" puede combinar "escribir usuario", "escribir contraseña" y "hacer clic en iniciar sesión". | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 5.2.2 | No fue seleccionada. No necesita diseñar palabras clave compuestas porque ya has definido escenarios completos directamente en Cucumber y JIRA. Las funcionalidades probadas (carga de archivos, generación de gráficos, etc.) no requieren agrupar múltiples acciones básicas en un solo comando abstracto.
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:09 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 5.2.3 Nivel de Palabras Clave de Negocio (Business Keyword Level): Este nivel define palabras clave desde una perspectiva del negocio, representando procesos o funciones completas del sistema. Por ejemplo, "Generar Reporte Financiero" podría abarcar múltiples acciones y palabras clave más detalladas. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 5.2.3 | No fue seleccionada. Esta cláusula se enfoca más en procesos a nivel de negocio, que implican flujos más amplios que lo que cubren tus casos específicos.
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:08 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 5.2.4 Nivel de Palabras Clave Genéricas (Generic Keyword Level): Este nivel de abstracción introduce palabras clave genéricas que pueden aplicarse a múltiples contextos como como "Validar campo requerido". Estas no dependen de una aplicación específica. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 5.2.4 | No fue seleccionada. Los casos de prueba de tu proyecto se centran en escenarios concretos, como la carga de un archivo Excel o la validación de resultados específicos, lo que no requiere palabras clave genéricas.
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:07 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 5.3 Tipos de Palabras Clave: Clasifica palabras clave según su uso, dividiéndolas en categorías como: interacción con el sistema (ej. "hacer clic"), validación de datos (ej. "verificar valor") o navegación (ej. "ir a página"). Esto facilita su uso según las necesidades funcionales del sistema y su reutilización. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 5.3 | No fue seleccionada. No es directamente relevante para pruebas funcionales definidas previamente.
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:06 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 5.3.1 Palabras Clave de Interacción (Interaction Keywords): describe palabras clave relacionadas con la interacción directa con el sistema, como "clic", "ingresar texto", o "seleccionar elemento". Estas palabras clave representan acciones específicas que un usuario realiza en la interfaz. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 5.3.1 | No fue seleccionada. Nuestro proyecto está enfocado en pruebas funcionales más generales (como validar gráficos o exportar datos), y no en la definición detallada de interacciones específicas con la interfaz
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:05 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 5.3.2 Palabras Clave de Navegación (Navigation Keywords): Define palabras clave utilizadas para navegar dentro de la aplicación o entre pantallas. Por ejemplo, "ir a inicio", "abrir menú", o "volver atrás". | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 5.3.2 | No fue seleccionada. Aunque la navegación es importante, los casos de prueba de nuestro proyecto no requieren validar específicamente la navegación entre pantallas. El foco está en validar resultados específicos de funcionalidades.
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:04 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 5.3.3 Palabras Clave de Verificación (Verification Keywords): Estas palabras clave se utilizan para validar el estado del sistema, como "verificar mensaje de error" o "confirmar presencia de elemento". | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 5.3.3 | No fue seleccionada. Nuestro proyecto ya incluye escenarios con validaciones específicas, pero no requiere diseñar palabras clave genéricas para verificaciones. En su lugar, se utilizan validaciones directas en los casos de prueba.
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:03 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 5.3.4 Palabras Clave Compuestas (Compound Keywords): Combina varias palabras clave básicas en una sola acción más compleja. Por ejemplo, "iniciar sesión" podría incluir "ingresar usuario", "ingresar contraseña", y "clic en iniciar". | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 5.3.4 | No fue seleccionada. Los escenarios de nuestro proyecto están diseñados como flujos completos, y no requieren abstracción adicional en palabras clave compuestas.
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:02 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 5.4 Palabras Clave y Datos: Describe cómo manejar datos de prueba, separando los datos de las acciones para mayor flexibilidad. Los datos pueden gestionarse desde fuentes externas como archivos o bases de datos, facilitando su reutilización en diferentes pruebas. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 5.4 | No fue seleccionada. Nuestro proyecto ya tiene definido flujos y datos
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:01 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6 Aplicación de las Pruebas Basadas en Palabras Clave (Application of Keyword-Driven Testing): Proporciona directrices para implementar pruebas basadas en palabras clave. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6 | No fue seleccionada. Los casos de prueba están diseñados para validar funcionalidades específicas y no necesitan un nivel de personalización o modularidad adicional que justifique el uso completo de esta cláusula.
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.1 Introduccion a las pruebas basadas en Riesgos: Es un marco teórico que explica el enfoque de las pruebas basadas en riesgos, pero no implica actividades prácticas. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.1 | No fue seleccionada. Es una cláusula introductoria y no implica acciones concretas para el desarrollo o ejecución de pruebas. Sirve solo como contexto teórico.
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.2 Identificacion de Riesgos y Areas Criticas: Define y documenta los riesgos clave del sistema, como funcionalidades críticas o áreas vulnerables. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.2 | No fue seleccionada. En este proyecto, los riesgos ya han sido identificados (como el procesamiento de archivos Excel, exportaciones, validación de rutas y errores esperados).
| 2025-01-18 | 13:00 - 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.3 Evaluacion de riesgos: Asigna prioridad y pondera los riesgos identificados para determinar su impacto y probabilidad, generalmente usado en etapas iniciales. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.3 | No fue seleccionada.Este proyecto se enfoca en ejecutar pruebas concretas y mitigar riesgos, no en evaluar y ponderar cada riesgo. La evaluación de riesgos es útil para proyectos más amplios o en etapas iniciales de análisis de riesgos, pero aquí ya se ha decidido qué áreas se deben probar.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.4 Mitigación de Riesgos a través de Pruebas (Risk Mitigation by Testing): Se centra en el diseño y ejecución de pruebas que tienen como objetivo mitigar los riesgos identificados durante el proceso de desarrollo. Estas pruebas buscan verificar que las funcionalidades críticas y las áreas vulnerables del sistema están correctamente protegidas frente a posibles fallos. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.4 | Fue seleccionada porque se enfoca en diseñar y ejecutar pruebas para mitigar riesgos ya identificados, asegurando que las áreas críticas y vulnerables del sistema estén protegidas contra fallos. Es práctica y alineada con los objetivos del proyecto.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.5 Modularidad y Refactorización: Explica cómo mantener la modularidad y evitar redundancias en palabras clave. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.5 | No fue seleccionada. Es útil para frameworks complejos, pero tu proyecto no lo requiere.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.6 Enfoque de Diseño: Relaciona actividades de diseño con pruebas basadas en palabras clave. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.6 | No fue seleccionada. Se enfoca en fases de diseño, no en la ejecución práctica.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.6.1 Identificación de Características (Feature Identification): Explica cómo identificar las características clave de un sistema para las cuales se pueden derivar casos de prueba basados en palabras clave. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.6.1 | No fue seleccionada. Los casos de prueba de tu proyecto ya están claramente definidos y no requieren un proceso adicional para identificar características clave del sistema.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.6.2 Derivación de Casos de Prueba (Test Case Derivation): Proporciona directrices para derivar casos de prueba a partir de palabras clave, con base en las características identificadas. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.6.2 | No fue seleccionada. Los casos de prueba en nuestro proyecto están diseñados directamente, sin necesidad de un enfoque de derivación formal a partir de palabras clave
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.6.3 Priorización de Pruebas (Test Prioritization): Establece cómo priorizar casos de prueba basados en palabras clave, considerando factores como criticidad, riesgo y tiempo disponible. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.6.3 | No fue seleccionada. No es necesario priorizar las pruebas en tu proyecto, ya que todas las funcionalidades tienen la misma importancia y deben ser verificadas.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.6.4 Selección de Palabras Clave (Keyword Selection): Detalla cómo seleccionar palabras clave adecuadas para representar acciones y verificaciones dentro del sistema. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.6.4 | No fue seleccionada. Las pruebas funcionales están definidas directamente sin necesidad de un proceso de selección de palabras clave.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.6.5 Documentación de Casos de Prueba (Test Case Documentation): Proporciona lineamientos para documentar casos de prueba basados en palabras clave, asegurando claridad y consistencia. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.6.5 | No fue seleccionada. Aunque la documentación es importante, en tu proyecto ya se está utilizando una herramienta como JIRA para registrar y organizar los casos de prueba, lo que hace redundante esta cláusula.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.6.6 Validación de Palabras Clave (Keyword Validation): Describe cómo validar que las palabras clave funcionan correctamente y producen los resultados esperados en las pruebas. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.6.6 | No fue seleccionada. No se basa en un enfoque extensivo de palabras clave, por lo que no es necesario un proceso adicional de validación de estas.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.6.7 Implementación de Palabras Clave (Keyword Implementation): Describe cómo implementar las palabras clave dentro de un framework de pruebas. Incluye directrices para traducir palabras clave en acciones específicas que interactúan con el sistema bajo prueba. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.6.7 | No fue seleccionada. No requiere diseñar o implementar un framework de pruebas basado en palabras clave desde cero, ya que los casos de prueba están definidos directamente en herramientas como Cucumber y JIRA.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 6.7 Conversión de Casos de Prueba: Aborda cómo transformar pruebas tradicionales en pruebas basadas en palabras clave. | Andrés Almeida | Daniel Llumigusin | 6.7 | No fue seleccionada. Porque ya utiliza un enfoque definido
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7 Framework de Pruebas Basadas en Palabras Clave (Keyword-Driven Testing Framework): Establece cómo construir y gestionar un framework de pruebas. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7 | No fue seleccionada. En nuestro proyecto, ya utilizamos herramientas establecidas como Cucumber y JIRA para definir y gestionar las pruebas, por lo que no necesitas construir un framework adicional. Además, el proyecto se centra en la ejecución directa de casos funcionales específicos, no en la configuración de un framework.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.1 Planificación de la Ejecución de Pruebas: Describe cómo planificar la ejecución de pruebas | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.1 | No fue seleccionada. Esta cláusula es más general y ya se consideró previamente. En esta fase del proyecto, preparar el entorno (7.3) es más relevante para garantizar que las pruebas se ejecuten sin problemas técnicos.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.2 Componentes del Framework: Detalla los componentes necesarios para un framework | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.2 | No fue seleccionada. El proyecto no está enfocado en construir un framework avanzado.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.2.1 Identificación de Componentes del Framework: Trata sobre identificar los elementos esenciales que deben incluirse en el framework de pruebas. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.2.1 | No fue seleccionada. Nuestro proyecto no necesita construir un framework desde cero, ya que utiliza herramientas existentes como Cucumber y JIRA.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.2.2 Integración de Herramientas: Explica cómo integrar herramientas adicionales dentro del framework para ampliar sus capacidades. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.2.2 | No fue seleccionada. Las herramientas utilizadas ya cubren las necesidades actuales sin requerir integraciones adicionales.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.2.3 Gestión de Datos de Prueba: Describe cómo gestionar los datos utilizados en el framework, asegurando consistencia y accesibilidad. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.2.3 | No fue seleccionada. Los datos de prueba en nuestro proyecto son específicos y no requieren un sistema complejo de gestión dentro de un framework.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.2.4 Definición de Palabras Clave: Proporciona directrices para crear y definir palabras clave dentro del framework. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.2.4 | No fue seleccionada. Las pruebas enm nuestro proyecto no dependen de un enfoque basado en palabras clave y están orientadas a flujos funcionales ya definidos.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.2.5 Modularidad en Componentes: Promueve la modularidad en los componentes del framework para facilitar su mantenimiento. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.2.5 | No fue seleccionada. No es relevante, ya que nuestro proyecto no involucra un diseño modular ni un framework personalizado.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.2.6 Personalización de Atributos: Permite personalizar atributos específicos del framework según las necesidades del proyecto. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.2.6 | No fue seleccionada. Nuestro proyecto no utiliza un framework que requiera configuraciones avanzadas o personalizaciones.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.2.7 Automatización de Flujos: Describe cómo automatizar flujos dentro del framework mediante palabras clave | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.2.7 | No fue seleccionada. Los flujos están diseñados de forma funcional y no dependen de un enfoque de automatización extensiva basado en palabras clave.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.2.8 Escalabilidad del Framework: Aborda cómo diseñar el framework para escalarlo según el crecimiento del proyecto. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.2.8 | No fue seleccionada. No requiere un framework escalable, ya que se enfoca en validar funcionalidades específicas con un alcance limitado.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.2.9 Configuración de Entorno: Explica cómo configurar el entorno necesario para ejecutar el framework | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.2.9 | No fue seleccionada. El entorno de tu proyecto ya está definido y no depende de configuraciones específicas de un framework.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.2.10 Documentación del Framework: Detalla cómo documentar todos los componentes y procesos del framework. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.2.10 | No fue seleccionada. Nuestro proyecto no está creando un framework, por lo que no es necesario documentar componentes adicionales.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.3 Preparación del Entorno de Pruebas (Test Environment Preparation): Aborda la necesidad de preparar el entorno de pruebas antes de ejecutar los casos definidos. Esto implica asegurarse de que los recursos, datos, configuraciones y herramientas necesarias están disponibles y operativos. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.3 | Garantiza que el entorno necesario para ejecutar las pruebas esté completamente operativo.Nos aseguramos de que los recursos, datos, configuraciones y herramientas estén disponibles, lo cual es esencial para ejecutar los casos de prueba de manera eficiente y minimizar interrupciones.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.3.1 Información General sobre Atributos Básicos (General Information on Basic Attributes): Proporciona lineamientos sobre cómo estructurar y documentar los atributos básicos de las palabras clave dentro de un framework de pruebas. Esto incluye detalles como los parámetros de entrada, salidas esperadas, y cómo las palabras clave se deben organizar para garantizar claridad y reutilización. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.3.1 | No fue seleccionada. Nuestro proyecto no requiere la definición detallada y estructuración de atributos de palabras clave. Esto sería relevante para diseñar y mantener un framework de pruebas avanzado
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.3.2 Atributos Generales: Proporciona lineamientos sobre cómo estructurar y documentar el uso de palabras clave dentro de los casos de prueba. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.3.2 | No fue seleccionada. No es relevante para nuestro proyecto porque ya usas herramientas establecidas como Cucumber, que no requieren documentación adicional de atributos.s.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.3.3 Editor de Palabras Clave (Dedicated Keyword-Driven Editor): Detalla características que un editor de palabras clave debería tener, como la verificación de sintaxis y el rastreo de uso. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.3.3 | No fue seleccionada. No es necesario en nuestro proyecto porque no estás diseñando un editor personalizado, sino que usas un enfoque predefinido para las pruebas.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.3.4 Descomposición y Secuenciador de Datos (Decomposer and Data Sequencer): Describe cómo descomponer palabras clave en niveles inferiores y secuenciar datos asociados. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.3.4 | No fue seleccionada. No requiere descomposición ni secuenciación de datos compleja, ya que los casos de prueba son directos y específicos.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.3.5 Asistente de Pruebas Manuales (Manual Test Assistant): Proporciona soporte para la ejecución manual de pruebas y la gestión de defectos asociados. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.3.5 | No fue seleccionada. No incluye pruebas manuales extensivas que necesiten herramientas adicionales para su gestión.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.3.6 Puente de Herramientas (Tool Bridge): Define cómo un puente de herramientas conecta el motor de ejecución de pruebas con el código de ejecución. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.3.6 | No fue seleccionada. No es necesario porque nuestro proyecto no necesita integración entre herramientas externas y motores de ejecución.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.3.7 Motor de Ejecución de Pruebas (Test Execution Engine): Detalla cómo debe funcionar un motor de ejecución de pruebas, incluyendo la secuenciación de palabras clave y el manejo de errores. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.3.7 | No fue seleccionada. No fue seleccionada porque nuestro proyecto no requiere un motor personalizado, ya que las pruebas se ejecutan directamente con herramientas existentes.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.3.8 Biblioteca de Palabras Clave (Keyword Library): Describe cómo organizar y mantener una biblioteca centralizada de palabras clave. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.3.8 | No fue seleccionada. No aplicable porque nuestro proyecto no utiliza una biblioteca extensa de palabras clave.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.3.9 Repositorio de Scripts (Script Repository): Proporciona lineamientos para almacenar y asociar el código de ejecución de palabras clave con sus definiciones. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.3.9 | No fue seleccionada. No necesario porque nuestro proyecto no desarrolla ni almacena scripts complejos relacionados con palabras clave.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.4 Atributos Avanzados del Framework (Advanced Framework Attributes): Aborda características avanzadas que un framework de pruebas puede incluir, como soporte para pruebas paralelas, manejo avanzado de datos y optimización del rendimiento.. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.4 | No fue seleccionado. Nuestro proyecto no requiere funcionalidades avanzadas, ya que se enfoca en la validación de casos de prueba funcionales específicos, no en la construcción de un framework avanzado.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.4.1 Información General sobre Atributos Avanzados (General Information on Advanced Attributes): Proporciona una visión general de los atributos avanzados que pueden incluirse en un framework de pruebas. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.4.1 | No fue seleccionado. No es relevante, ya que el proyecto no utiliza un framework extensivo que necesite estos atributos.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.4.2 Soporte para Datos Jerárquicos (Hierarchical Data Support): Detalla cómo manejar datos jerárquicos en pruebas basadas en palabras clave. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.4.2 | No fue seleccionado. No maneja datos jerárquicos, ya que utiliza datos funcionales simples y específicos.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.4.3 Pruebas Paralelas (Parallel Testing): Explica cómo ejecutar pruebas de manera paralela para optimizar el tiempo de ejecución. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.4.3 | No fue seleccionado. El proyecto no requiere ejecución paralela, ya que las pruebas funcionales se ejecutan de forma secuencial y controlada.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.4.4 Soporte para Datos Dinámicos (Dynamic Data Support): Proporciona directrices para manejar datos dinámicos que cambian durante la ejecución de las pruebas. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.4.4 | No fue seleccionado. Los datos de entrada en nuestro proyecto son estáticos y predefinidos, por lo que no se necesita este soporte.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.4.5 Manejo de Excepciones (Exception Handling): Aborda cómo gestionar excepciones y errores durante la ejecución de pruebas | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.4.5 | No fue seleccionado. Las herramientas utilizadas ya gestionan errores básicos sin requerir un diseño avanzado de manejo de excepciones.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.4.6 Configuración Avanzada de Entorno (Advanced Environment Configuration): Explica cómo configurar entornos complejos para pruebas avanzadas. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.4.6 | No fue seleccionado. Nuestro proyecto tiene un entorno simple definido y no necesita configuraciones avanzadas.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.4.7 Gestión de Recursos Compartidos (Shared Resource Management): Proporciona lineamientos para manejar recursos compartidos en pruebas concurrentes. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.4.7 | No fue seleccionado. No es necesario porque las pruebas de nuestro proyecto no comparten recursos ni se ejecutan de forma concurrente.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.4.8 Optimización del Framework (Framework Optimization): Explica cómo optimizar el framework para mejorar el rendimiento. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.4.8 | No fue seleccionado. El proyecto no incluye un framework que necesite optimización adicional, ya que se enfoca en pruebas funcionales específicas.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.4.9 Integración de Herramientas Externas (External Tool Integration): Detalla cómo integrar herramientas externas para mejorar las capacidades del framework. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.4.9 | No fue seleccionado. Nuestro proyecto no requiere integraciones externas adicionales, ya que utiliza herramientas existentes que cumplen con los requisitos.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 7.4.10 Repositorio de Scripts (Script Repository): Describe cómo gestionar scripts dentro del framework de pruebas. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 7.4.10 | No fue seleccionado. No aplica porque tu proyecto no utiliza un repositorio de scripts ni desarrolla scripts adicionales para las pruebas.
| 2025-01-18 | 18:00 - 20:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Clausula 8 Intercambio de Datos (Data Interchange): Explica cómo compartir datos entre herramientas y sistemas.Esta cláusula establece lineamientos para el intercambio de datos entre herramientas y sistemas utilizados en el proceso de pruebas. Incluye requisitos para garantizar la interoperabilidad, consistencia y precisión de los datos durante la ejecución y análisis de las pruebas. | Paola Moncayo | Daniel Llumigusin | 8 | Fue seleccionada porque es esencial para los casos de prueba relacionados con la exportación de archivos y la validación de tablas de resultados, donde el manejo correcto de datos es crítico. Garantiza que los datos intercambiados entre las herramientas cumplan con los estándares necesarios para mantener la integridad y exactitud en las pruebas.f