## 1. PROGRAMA
[12 empty] | Fecha de Emisión: | [7 empty] | 2024-DIC-18
[12 empty] | REV.UPDI | [7 empty] | 2024-DIC-18
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [11 empty] | Versión: | [7 empty] | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación de procesos de pruebas de software conforme a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 e ISO 9000:2005, asegurando la calidad y la mejora continua del sistema.
ALCANCE: Evaluar toda la documentación y actividades relacionadas con la planificación, ejecución y monitoreo de pruebas de software, considerando la gestión de riesgos y las áreas críticas.
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 e ISO 9000:2005
RESPONSABILIDADES: Andrés Almeida, Darwin Valdiviezo, Paola Moncayo
Auditor Líder: Coordinar el plan de auditoría, supervisar al equipo auditor, consolidar los resultados y presentar el informe final. Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores:Ejecutar el plan de auditoría, recolectar evidencia, evaluar conformidades y documentar hallazgos. cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Colaborar con los auditores, proporcionar evidencia solicitada y desarrollar planes de acción para no conformidades detectadas. el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para el desarrollo de casos de pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software en el MAATE
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software), Fisicos(Acta de reunion auditoria interna y externa)
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | DICIEMBRE | [7 empty] | ENERO | [7 empty] | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4
|  |  | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29
1 | Reunion de Apertura | 1 |  |  |  | x | [12 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación de la situación del Sistema de Calidad Establecimiento de líneas de comunicación y resolución de dudas iniciales. Respuestas a Preguntas |  | Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 | 2 |  |  |  |  | x | [11 empty] | Revisión de la documentación y registros relacionados con las pruebas de software. Identificación de riesgos y áreas críticas. Observación directa y entrevistas con responsables de los procesos auditados. Evaluación de conformidades y no conformidades alineadas a los criterios de auditoría. |  | Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
3 | Juntas del equipo auditor | 3 | [5 empty] | x | [10 empty] | Revisión de hallazgos preliminares. Discusión interna sobre no conformidades detectadas. Preparación del informe preliminar con recomendaciones y conclusiones. |  | Lider Auditor: Andrés Almeida Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
4 | Informe de Cierre de Auditoría | 4 | [6 empty] | x | [9 empty] | Consolidación de hallazgos finales. Documentación de no conformidades, buenas prácticas y oportunidades de mejora. Preparación del informe final de auditoría con recomendaciones y acciones correctivas/preventivas. |  | Lider Auditor: Andrés Almeida Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
5 | Junta de Cierre | 5 | [7 empty] | x | [8 empty] | Presentación del informe de auditoría final a los auditados. Explicación de hallazgos (no conformidades, buenas prácticas). Propuesta de planes de acción para correcciones y mejora continua. Resolución de dudas finales y cierre formal del proceso. |  | Lider Auditor: Andrés Almeida Equipo auditor: Darwin Valdiviezo y Paola Moncayo
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2024 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202451
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-12-18
Auditor: Andrés Almeida
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula
Pruebas de Software | 2024-12-16 | 13:00 - 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Identifying Risks and Critical Areas: Identifying risks and critical areas ensures that the key functionalities of the project are thoroughly assessed, prioritizing those that could most impact the system's performance or security. | Darwin Valdiviezo | Andrés Almeida | 6.2
| 2024-12-18 | 13:00 - 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Test Execution Planning: Test execution planning is essential to define what tests need to be performed, when, and with which resources, ensuring all necessary functionalities are covered. | Paola Moncayo | Andrés Almeida | 7.1
| 2025-01-06 | 13:00 - 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Monitoring the Test Process: Monitoring the test process allows tracking the progress of the tests and detecting any deviations from the original plan so corrective decisions can be made in a timely manner. | Darwin Valdiviezo | Andrés Almeida | 8.3