## CRT
GESTION DE CUENTAS DE PROTECCION AMBIENTAL
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS Nª
Estudiante: | Grupo 4 (Almeida; Moncayo; Valdiviezo) |  |  |  |  | Fecha: 05-02-2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 2567
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2024-12-15 | 17:00 | 19:00 |  | 2 | Tarea 1 R1.1 | Diseñar el mockup de la interfaz de carga | x | 1
2024-12-16 | 17:30 | 18:30 |  | 1 | Tarea 2 R1.1 | Implementar el botón de selección de archivo | x | 1
2024-12-23 | 10:00 | 11:00 |  | 1 | Tarea 3 R1.1 | Validar que solo se acepten archivos con extensión .xlsx o .xls. | x | 2
2025-01-09 | 19:00 | 21:00 |  | 1 | Tarea 3 R1.1 | Desarrollar sistema de notificaciones de error para formatos no válidos | x | 1

## Diccionario_Datos
Diccionario de Actividades
Identificador | Descripcion
Requisito 1.1 | Implementar la interfaz de carga de archivos.
Requisito 1.2 | Procesar el contenido del archivo Excel.
Requisito 2.1 | Validar rutas autorizadas.
Requisito 2.2 | Implementar notificaciones de rutas inválidas.
Requisito 3.1 | Generar gráficos básicos.
Requisito 4.1 | Exportar datos procesados a Excel.
Requisito 5.1 | Mostrar notificaciones de error específicas para mejorar la experiencia del usuario.

## Cuaderno de Trabajo
CUADERNO DE TRABAJO Nª
Nombre: | Grupo 4 (Almeida; Moncayo; Valdiviezo) | [8 empty] | Fecha: | 2025-02-05
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2024-12-15 | Diseño |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
| Descripción | Diseñar el mockup de la interfaz de carga
2 | 2024-12-16 | Implementación |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Implementar el botón de selección de archivo
3 | 2024-12-23 | Validación |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
| Descripción | Validar que solo se acepten archivos con extensión .xlsx o .xls.
4 | 2025-01-09 | Desarrollo |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Desarrollar sistema de notificaciones de error para formatos no válidos

## CRDefectos
Tipos de defectos
| 10 | Documentación | 50 | Interfaz | 90 | Sistema | TOTAL EN MINUTOS: |  | 527
| 20 | Sintaxis | 60 | Comprobación | 100 | Entorno
| 30 | Construcción Paquetes | 70 | Datos
| 40 | Asignación | 80 | Función
Nombre | Grupo 4 (Almeida; Moncayo; Valdiviezo) | [5 empty] | Fecha | 2025-02-05
Profesor | Ing. Jenny Ruiz | [5 empty] | Programa | Sistema de Gasto de Cuentas de Proteccion Ambiental
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2024-12-15 |  | 1 |  | 50 |  | Diseño | Codificacion |  | 10 | SI
Descripción: | Diseño desordenado o elementos mal alineados.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-16 |  | 2 |  | 80 |  | Codificación | Pruebas |  | 12 | SI
Descripción: | No indica claramente que se ha seleccionado un archivo.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-23 |  | 3 |  | 50 |  | Codificación | Despliegue |  | 7 | NO
Descripción: | No informa claramente al usuario por qué el archivo es inválido.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-09 |  | 4 |  | 90 |  | Codificación | Pruebas |  | 15 | NO
Descripción: | No explica por qué el archivo es inválido o qué hacer para corregirlo.